## 시트1
업무 내용 | 담당자 | 일정 |  |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  | 산출물 | 비고
|  | Start Date | End Date | Days | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09
[5 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9
데이터 수집 |  | 2022-11-21 | 2022-11-27 | 5 | bar: 2022-11-14 to 2022-11-28
데이터 가공 및 DB 구현 |  | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 5 | [9 empty] | 웹툰 데이터 csv 웝툰 선호도 csv DB | bar: 2022-11-28
추천 알고리즘 공부 및 선정 |  | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5 | bar: 2022-11-28 to 2022-12-05
모델 빌드 및 테스트 |  | 2022-12-10 | 2022-12-16 | 5 | [9 empty] | 웹툰 추천 머신러닝 모델 | bar: 2022-12-05 to 2022-12-12
시각화 + 웹 구현 |  | 2022-12-17 | 2022-12-27 | 7 | [9 empty] | 웹앱 | bar: 2022-12-12 to 2022-12-26
테스트 및 보완 |  | 2022-12-27 | 2023-01-04 | 7 | bar: 2022-12-26 to 2023-01-02
발표 준비 |  | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 3 | [9 empty] | 발표 PPT | bar: 2023-01-02
발표 |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1 | bar: 2023-01-09
Formulas:
Days = NETWORKDAYS([Start Date],[End Date],E383:E388)