## Sheet1
인공지능을 활용한 웹툰 추천 시스템 개발 (2022.11.14 - 2022.01.09)
단계 | WBS |  |  | 시작 | 종료 | 22년 11월 |  |  | 22년 12월 |  |  |  |  | 22년 1월 |  | 산출물 목록 및 기타 사항
[6 empty] | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주
사업 착수 | (사전준비) 주제 선정 및 ,WBS 수립 |  |  | 11.12 | 11.14 | [10 empty] | 1. WBS | bar: 22년 11월 3주
기획 | 환경분석 | 기존 환경 분석 | 기존 기술 조사 | 11.14 | 11.21 | [10 empty] | 1. 프로그램 기획서 | bar: 22년 11월 3주 to 22년 11월 4주
|  | 현황 분석 | 기존 기술 대비 개선안 조사 | 11.14 | 1121 | bar: 22년 11월 3주 to 22년 11월 4주
|  | 시나리오 분석 | 프로젝트 시나리오 구상 | 11.14 | 1121 | bar: 22년 11월 3주 to 22년 11월 4주
|  | 데이터 분석 | 필요 데이터 확인 | 11.14 | 1121 | bar: 22년 11월 3주 to 22년 11월 4주
|  | 사용 기술 분석 | 필요 모델링 알고리즘 조사 | 11.14 | 11.21 | bar: 22년 11월 3주 to 22년 11월 4주
설계 | UI 설계 | 인터페이스 설계 | 화면 설계 | 11.22 | 11.23 | [10 empty] | 1.테이블 정의서 2. 데이터 정의서 3. 인터페이스 설계서 4. 디자인 시안 | bar: 22년 11월 4주
|  | 기능 설계 | 사용자와 상호작용 시 동작하는 기능 설계 | 11.22 | 11.23 | bar: 22년 11월 4주
| 데이터 수집 설계 | 데이터 수집 설계 | 데이터 수집 대상 분석 후 수집 요소 및 방안 설정 | 11.24 | 11.25 | bar: 22년 11월 4주
| DB 설계 | 데이터 모델 설계 | 데이터베이스 및 테이블 설계 | 11.26 | 11.27 | bar: 22년 11월 4주 to 22년 11월 5주
구현 및 개발 | 개발 환경 구성 | 개발 환경 셋팅 | PC, Tool 등 환경 구성, 각 인력의 환경 통일 | 11.28 | 11.30 | [10 empty] | 1. 프로그램 소스코드 2. 수집 데이터 | bar: 22년 11월 5주
|  | 개발 서버 구성 | DB 구성, DB 테이블 설치 및 생성 | 11.28 | 11.30 | bar: 22년 11월 5주
|  | 버전 관리 환경 구성 | Git 생성 및 연동 | 11.28 | 11.30 | bar: 22년 11월 5주
| 데이터 구성 | 데이터 수집 | 데이터 크롤링, 설문 등으로 수집 | 11.21 | 11.30 | bar: 22년 11월 4주 to 22년 11월 5주
|  | 데이터 전처리 | 수집된 데이터에서 필요한 요소 추출 | 12.1 | 12.3 | bar: 22년 12월 1주
| 기능 구현 | 모델링 | 그림체, 소재(키워드,스토리), 장르 별 알고리즘 적용해 모델링 | 12.5 | 12.16 | bar: 22년 12월 2주 to 22년 12월 3주
|  | 프론트엔드 개발 | HTML , CSS 사용해 프론트엔드 개발 | 12.17 | 12.30 | bar: 22년 12월 3주 to 22년 12월 5주
|  | 백엔드 개발 | Flask 이용해 프론트엔드 및 모델링 결과 시각화 | 12.17 | 12.30 | bar: 22년 12월 3주 to 22년 12월 5주
테스트 및 안정화 | 단위 테스트 | 각 기능이 예상대로 동작하는지 확인 |  | 12.31 | 1.1 | [10 empty] | 1. 단위테스트 결과서 2. 통합테스트 결과서 3. 인수테스트 결과서 4. 결함 관리 대장 | bar: 22년 12월 5주 to 22년 1월 1주
| 통합 테스트 | 전체 모듈이 의도대로 동작하는지 확인 |  | 1.2 | 1.3 | bar: 22년 1월 1주
| 인수 테스트 | 프로젝트 시나리오에 맞춰 동작하는지 확인 |  | 1.4 | 1.5 | bar: 22년 1월 1주
| 안정화 | 시스템 결함 관리 및 안정화 |  | 1.6 | 1.7 | bar: 22년 1월 1주
완료 | 메뉴얼 및 관련 문서 작업 |  |  | 1.8 | 1.9 | [10 empty] | 1. 메뉴얼 | bar: 22년 1월 2주